## Equipe
Equipe | The Nine | Nome do Projeto: | EasyOps
|  | Slogan do projeto: | Ensinar para evoluir
|  | No. USP | Cargo 1 | Cargo 2
Player 1 | Caio Fernando Gonçalves Francisco | 11208325 | Desenvolvedor front-end | Designer
Player 2 | Julia Mann Wharton | 9808337 | SM/PM | Desenvolvedor Back-end
Player 3 | Karina Duran Munhos | 11295911 | Quality Assurance | Designer
Player 4 | Vitor Hugo Marin Fonseca | 11295852 | Desenvolvedor Back-end | QA

## Cronograma
Data | Planehamento | Status
16 de Setembro | Definição das Epic, features e user-story Início do desenvolvimento do front-end Início da Modelagem do banco de dados | Finalizado sem atraso
30 de Setembro | Prazo final de decisão da ferramenta de hospedagem Entrega do protótipo Definição da modelagem do banco de dados Início do desenvolvimento do back-end | Finalizado sem atraso
14 de Outubro | Entrega de uma primeira versão com funcionalidades mais básicas | Em progresso
04 de Novembro | Revisão e testes de acessibilidade do front-end | A iniciar
18 de Novembro | Testes de integração | A iniciar
02 de Dezembro | Entrega do produto final | A iniciar

## Epics
ID | Name | Description | Complexity | Status | User Stories | Features
1 | Desenvolvimento do Front-end | Criar as páginas web de acordo com o desing proposto pela equipe | easy | In Progress | 1,2,4,5,6 | 1,7,8,9
2 | Desenvolvimento do Back-end | Criar o back-end da aplicação, fazendo a integração com o front e com o banco de dados | difficult | In Progress | 3,4,5 | 1,7,8,9
3 | Criação do Banco de Dados | Criar o banco de dados, modelado de acordo com as necessidades encontradas | medium | In Progress | 5,6,7 | 7,8,9

## User Stories
ID | Epics | PRIORITY | Stories | Task | STATUS | Features
1 | 1 | Must have | Criar design | - | Done | -
2 | 1 | Must have | Arquitetura do front end | - | Done | -
3 | 2 | Must have | Arquitetura do back end | - | Done | -
4 | 1 | Must have | Criação do login | Criar página de login | Done | 1
4 | 2 |  |  | Criar o back | Done | 1
5 | 1 | Should have | Gerenciar usuário | Criar página de login | Done | 7.8
5 | 2 |  |  | Criar o back | Done | 7.8
5 | 3 |  |  | Fazer integração com o bd | Done | 7.8
6 | 1 | Should have | Gerenciar perfil do usuário | Criar página de usuário | Done | 9
6 | 2 |  |  | Criar o back | Done | 9
6 | 3 |  |  | Fazer integração com o bd | Done | 9
7 | 3 | Must have | Criação do banco de dados | - | Done | -

## Features
ID | Short name | Type | Priority | Details | Complexity | Effort | Assigned to | Status | Done in
1 | Login | Functional | Must have |  | medium | 9 | Vitor Hugo Marin Fonseca | Done | Delivery 1 (30%)
2 | Menu inicial | Functional | Should have | O menu da página deve ser diferente de acordo com o usuário | medium | 9 | Karina Duran Munhos | Done | Delivery 1 (30%)
3 | Criação de prova | Functional | Must have | Deve conter a criação das questões, seleção de turma, e agendamento | difficult | 18 | Julia Mann Wharton | Planned | Delivery 2 (70%)
4 | Realização da prova | Functional | Must have | Deve retornar a resposta de questões objetivas após o usuário submeter a prova para correção | difficult | 18 | Vitor Hugo Marin Fonseca | Planned | Delivery 2 (70%)
5 | Correção de provas | Functional | Should have |  | difficult | 18 | Caio Fernando Gonçalves Francisco | Planned | Delivery 2 (70%)
6 | Visualização do feedback | Functional | Should have |  | medium | 9 | Karina Duran Munhos | Planned
7 | Inclusão de usuário | Functional | Must have | Apenas para perfil admin | medium | 8 | Caio Fernando Gonçalves Francisco | Done | Delivery 1 (30%)
8 | Deleção de usuário | Functional | Must have | Apenas para perfil admin | medium | 8 | Caio Fernando Gonçalves Francisco | Done | Delivery 1 (30%)
9 | Perfil do usuário | Functional | Must have |  | medium | 8 | Julia Mann Wharton | Done | Delivery 1 (30%)
[5 empty] | total effort (h): | 105

## _support
MoSCoW | Requirement
Must have | Functional
Should have | Non-functional
Could have
Will not have
Status | Complexity | Roll out
Planned | easy | Delivery 1 (30%)
In Progress | medium | Delivery 2 (70%)
Done | difficult
Suspended